## Blad1
vecka uppgift | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
deadlines/heldagar | torsdag: heldag logg 2 |  |  | fredag: frågeställning metod planering + logg 3 |  | måndag: heldag logg 4 |  |  |  | fredag: utkast(50%) metod inledning källor resultat | fredag: heldag logg 5
Bekanta sig med ämnet | alla | alla | alla
Definiera frågeställningar |  | alla | alla | alla
Bakgrund och källor |  |  |  | alla | alla | alla | alla | alla |  | alla
Koda ochs skriva utkast om n^2 algoritm | lisa | lisa | lisa | lisa
Koda och skriva utkast om mer avancerade algoritmer |  |  |  |  | lisa | lisa | lisa | lisa |  | lisa | alla | alla | alla
Analysera matematiskt |  |  | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim |  | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim
Analytisk analys | [6 empty] | adrian joakim | adrian joakim |  | adrian joakim | alla | alla | alla | alla | alla | alla
Skriva utkast om analys |  |  | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim | adrian joakim |  | adrian joakim | alla | alla | alla | alla | alla | alla
| lov | gör sak
vecka uppgift | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
deadlines/heldagar |  |  |  | fredag: utkast(90%) + logg 6 | [5 empty] | tisdag: slutversion (före opposition) + logg 7 |  | torsdag: presentation opposition |  | onsdag: slutversion (efter opposition) + logg 7 | onsdag: slut med allt
arbetar på rapport | alla | alla | alla | alla
fixa mindre fel i rapport |  |  |  |  | alla | alla | alla | alla |  | alla
stressa över större fel
arbete inför kvarvarande deadlines | [9 empty] | alla | alla | alla |  | alla